## Sheet0
江苏省扬州市项目支出绩效自评价情况表
填报单位： | 扬州市精神卫生防治中心 | 项目名称： | 卫生健康上级补助资金
项目实施年度： | 2022
项目实施开始时间 （年/月）： |  | 项目实施完成时间 （年/月）：
项目自评情况
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）
项目经费主要用于我院开展严重精神障碍管理治疗、心理健康等项目，保障医院正常运转，为群众提供优质的医疗服务。全面深入贯彻深化医疗卫生改革，提升医疗机构服务能力。缓解群众就医问题，不断提高人民群众健康水平，创新机制，构建现代医疗服务体系，加快建立现代医院管理制度。
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）
通过几年来的工作，我市已建立了严重精神障碍管理治疗防治队伍及心理健康服务队伍（按1:1000配备），完善了社区精神卫生服务网络，建立了综合预防控制严重精神障碍患者肇事肇祸行为的有效机制，提高了社会公众对精神卫生知识的知晓率，唤起了全社会对精神病人的关爱和尊重，减轻了贫困精神病人服药及治疗的费用。全市严重精神障碍管理治疗工作的多项指标均超省里的要求：检出率为4.15‰、规范化管理率为97.45％、规律服药率为85.97％和精神分裂症患者的服药率为95.01％、规范服药率92.58和面访率97.25％,实际体检率为64％。开展心理健康科普知识宣教，制作《健康人生 从“心”开始》心理健康手册，创作心理健康科普视频13个；开展社区精神障碍康复活动15场；开展公益心理咨询及团体心理治疗活动；组织心理健康服务人员培训2场，培训人员200余人次；接听心理援助热线电话600余次；开展大学生心理健康状况调查1000人次。
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）
（一）精神卫生管理机制不够健全，未建立多部门协调机制。 （二）常见精神障碍防治知识及心理健康科普知识宣传力度不够。 （三）精神卫生防治人员及心理健康人员专业知识及专业技能培训力度不足。
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
（一）健全精神卫生管理机制 认真贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》《江苏省精神卫生条例》，依法加强对精神卫生工作的组织领导、统筹协调，目前，我市即将印发《关于建立扬州市精神卫生工作联席会议制度的通知》，将进一步强化部门间协调配合，提升精神卫生工作整体效能。 （二）加大精神卫生宣传教育，提高民众心理健康水平 要将常见精神障碍防治及心理健康科普知识的宣传教育摆到精神卫生工作的重要位置。宣传部门要充分发挥传统媒体和新媒体作用，广泛宣传“精神疾病可防可治，心理问题及早求助，关心不歧视，身心同健康”等精神卫生核心知识，以及患者战胜疾病、回归社会的典型事例，引导公众正确认识精神障碍和心理行为问题。教育、司法行政、工会、共青团、妇联、老龄等单位要针对学生、农村妇女和留守儿童、职业人群、被监管人员、老年人等重点人群分别制订宣传教育策略，有针对性地开展心理健康教育活动。各级卫生计生部门要组织医疗卫生机构开展多种形式的精神卫生宣传，增进公众对精神健康及精神卫生服务的了解，提高自我心理调适能力，提高民众心理健康水平。 （三）广泛开展精神卫生防治人员及心理健康人员的专业知识和专业技能培训 对基层从事精神卫生防治工作的人员及心理健康服务人员进行专业知识和专业技能的培训，提升服务能力；加强精神科医师的转岗培训工作。各县（市、区）心理援助热线后续服务流程、业务资料的采集、记录和保存的规范化仍需加强。
江苏省扬州市项目支出绩效自评价评分表
|  |  |  | 填报单位： |  | 扬州市精神卫生防治中心 |  | 项目名称： |  | 卫生健康上级补助资金
|  |  |  | 评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据
|  |  |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标
|  |  |  | 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | "评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。"
[6 empty] | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[5 empty] | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[6 empty] | 预算执行率 | ＝100% | 13.07% | 3 | 0.39 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
[5 empty] | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
[6 empty] | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 督导、指导工作次数 | ≥2次 | 2.00次 | 3 | 3
[6 empty] | 系统、业务培训次数 | ≥2次 | 2.00次 | 3 | 3
[5 empty] | 质量指标 | 严重精神障碍发现率 | ≥0.45% | 0.41% | 3 | 2.73
[6 empty] | 体检率 | ≥50% | 64.00% | 3 | 3
[6 empty] | 全市心理健康服务工作培训会议次数 | ＝1次 | 1.00次 | 2 | 2
[6 empty] | 全市新冠肺炎疫情常态化防控心理援助热线培训会议次数 | ＝1次 | 1.00次 | 2 | 2
[6 empty] | 常见精神障碍和儿童青少年心理健康促进科普宣传次数 | ＝10次 | 10.00次 | 2 | 2
[6 empty] | 心理援助热线 | 正常 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 经费支出合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 2 | 2
[6 empty] | 规范化管理率 | ≥90% | 97.45% | 3 | 3
[6 empty] | 面访率 | ≥90% | 97.25% | 3 | 3
[5 empty] | 时效指标 | 季度网络督导 | 及时 | 达成预期目标 | 2 | 2
成本指标
|  |  |  | 效益指标 | 经济效益 | 业务收入同期相比 | 提升 | 达成预期目标 | 8 | 8
[5 empty] | 社会效益 | 病情稳定率 | 提升 | 达成预期目标 | 8 | 8
[5 empty] | 生态效益 | 污染物排放量 | ＝0次 | 0.00次 | 6 | 6
[5 empty] | 可持续影响 | 基层精防人员业务能力 | 提升 | 达成预期目标 | 8 | 8
|  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者的收治能力和知名度 | 提升 | 达成预期目标 | 10 | 10
|  |  |  | 总计 | [5 empty] | 97.12
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行 调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。